## Gráfico
N° Actividad | Inicio | Final | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29
Avanzar en protocolo | 2021-03-01 | 2021-06-07
Verificar el actual funcionamiento del proyecto | 2021-04-12 | 2021-04-18
Rediseñar, mejorar y/o arreglar el proyecto actual | 2021-04-19 | 2021-05-09
Investigar posibles software para la realización del proyecto | 2021-05-03 | 2021-05-16
Descargar e instalar opencv * | 2021-05-17 | 2021-05-23
Investigar acerca del uso de opencv * | 2021-05-24 | 2021-06-06
Descargar e instalar keras * | 2021-06-07 | 2021-06-13
Investigar acerca del uso de keras * | 2021-06-14 | 2021-06-27
Realizar el modelo para machine learning | 2021-06-28 | 2021-07-25
Entrenar el modelo | 2021-07-26 | 2021-08-15
Programar las respuestas del rostro | 2021-08-16 | 2021-09-12
Implementar la programación al rostro | 2021-09-13 | 2021-10-03
Programar interfaz gráfica | 2021-10-04 | 2021-10-17
Unificar la programación de la parte de reconocimiento facial y reconocimiento de audio | 2021-10-18 | 2021-11-07
Tesis | 2021-07-05 | 2021-11-29